## все услуги 2024 9мес
Приложение 1
к Правилам
формирования тарифов
форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 9 месяцев 2024 года (оперативно)
Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"
Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан
По услугам: подача воды по распределительным сетям, отвод и (или) очистка сточных вод, производство, передача и распределение тепловой энергии, передача и распределение электрической энергии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план 2024 | факт 9 месяцев 2024 | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт 2023 | факт 9 месяцев 2024 | факт 2023 | факт 9 месяцев 2024 | факт 2023 | факт 9 месяцев 2024 | факт 2023 | факт 9 месяцев 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Подача воды по распределительным сетям
Карагандинское управление эксплуатации
|  |  | тыс.м3 | 426.11 | 318.6 | с 01.01.2024 по 31.07.2024
1 | Услуга подача воды по распределительным сетям п.Молодежный | Насос 1 К100-65-250 без эл.двигателя | шт. | 1 | 1 |  |  | 816.4 | 357.856 | -458.544 | Договор № 112 от 22.02.2024г. с ИП "КВАРТЕТ" на сумму 357,8 тыс.тенге без НДС. СФ №1106 от 04.03.2024г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 458,5 тыс.тенге. | 357.856 | [5 empty] | 93.8 | 93.5 | 16.82 | 16.82 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 458,5 тыс.тенге. Исполнение 100%
2 | Услуга подача воды по распределительным сетям п.Молодежный | Насос 1К100-65-250 с электродвигателем 45 кВт 3000 об/мин | шт. | 1 | 1 |  |  | 1031 | 673 | -358 | Договор № 137от 08.02.2024г. с ИП "РООТ" на сумму 673,0 тыс.тенге без НДС.СФ 0000000039 от 16.02.2024г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 358,0 тыс.тенге. | 673 | [5 empty] | 93.8 | 93.5 | 16.82 | 16.82 |  |  | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 358,0 тыс.тенге. Исполнение 100%
|  | Итого: |  | 2 | 2 |  |  | 1847.4 | 1030.856 | -816.544 |  | 1030.856
Павлодарское управление эксплуатации
|  |  | тыс.м3 | 1755.7 | 1170.84 | с 01.01.2024 по 31.12.2024
1 | Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Задвижка Ду 400 с электроприводом | шт. | 1 |  |  |  | 1694 |  | -1694 | Договор № 493 от 04.03.2024 г. с ИП МЕЧТА на сумму 1235,0 тыс.тенге. расторгнут с 20.05.2024г в одностороннем порядке, в связи с неисполнением поставщиком договорных обязательств. После этого 2 раза не состоялись гос.закупки в связи с отсутствием потенциальных поставщиков. По итогам третьих ГЗ аключен договор №1298 от 28.06.2024г с ТОО "SI Edu" на сумму 1499,6 тыс.тенге, расторгнут с 24.07.2024г в одностороннем порядке, в связи с уклонением от заключения договора о ГЗ путем невнесения обеспечения исполнения договора о ГЗ. Далее 31.07.2024г состоялась закупка, победитель ТОО "SKA Technologies", договор не подписан поставщиком и был направлен победителю занявшему 2 место. Заключен договор № 1357 от 09.08.2024 с ТОО "ГосТрейд Казахстан" на сумму 1345,2 тыс.тенге. Данный договор расторгнут с 02.09.2024г в связи с уклонением от заключения договора о ГЗ путем не внесения обеспечения исполнения договора. Далее были внесены изменения в план гос.закупок, плановая стоимость задвижки увеличена путем добавления экономии в размере 773,0 тыс.тенге от закупа водонагревателя, так как стоимость задвижки возросла. Заключен новый договор № 1560 от 10.10.2024г на сумму2467,0 тыс.тенге с ТОО "ПЗТА" | 0 | [5 empty] | 36 | 37 | 10.59 | 10.59 | аварий нет | аварий нет | Ожидается исполнение в 4-м квартале
| Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Таль электрическая 3200 кг | шт. | 1 | 1 |  |  | 688 | 688 | 0 | Договор № 829 от 31.03.2024г с ИП "Бекзат" на сумму 688,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 23 от 10.04.2024г | 688 | [5 empty] | 36 | 37 | 10.59 | 10.59 | аварий нет | аварий нет | Исполнеио
| Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Водонагреватель электрический ЭВН К-240Р (Электрокотел) | шт. | 1 | 1 |  |  | 1666 | 893 | -773 | Заключен договор с ИП Свириденко И.В. № 1182 от 09.06.2024г на сумму 893,0 тыс.тенге. Исполнено. Счет-фактура № 00000000058 от 22.07.2024г | [6 empty] | 36 | 37 |  |  |  |  | Исполнено. Экономия 773,0 тыс.тенг сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик предложивший более низкую стоимость товара.
|  | Итого: |  | 3 | 2 |  |  | 4048 | 1581 | -2467 |  | 688
Услуга отвод и (или) очистка сточных вод
Карагандинское управление эксплуатации
|  |  | тыс.м3 | 426.47 | 270 | с 01.01.2024 по 31.12.2024
1 | Услуга отвод и (или) очистка сточных вод п.Молодежный | Насос 1К50-35-125 | шт. | 1 | 1 |  |  | 350.9 | 175.3 | -175.6 | Договор № 111 от 12.02.2024 г. с ИП "Свириденко И.В." . на сумму 175,3 тыс.тенге без НДС. СФ №23 от 12.03.2024 Снижение цены по итогам гос.закупок на 175,6 тыс.тенге. | 175.3 | [5 empty] | 35.2 | 39.03 | 0 | 0 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 175,6 тыс.тенге. Исполнение 100%
2 | Услуга отвод и (или) очистка сточных вод п.Молодежный | Насос СМ 150-125-315-4 | шт. | 0 | 0 |  |  | 1597 | 1029.5 | -567.5 | Договор № 114 от 15.02.2024 г. с ИП "Корпорация МЭКО" на сумму 1 029,5 тыс.тенге без НДС. СФ №02000000017 от 06.03.2024г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 567,5 тыс.тенге. | 1029.5 | [5 empty] | 35.2 | 39.03 |  |  |  |  | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 567,5 тыс.тенге. Исполнение 100%
|  | Итого: |  | 1 | 1 |  |  | 1947.9 | 1204.8 | -743.1 |  | 1204.8
Павлодарское управление эксплуатации
|  |  | тыс.м3 | 206.8 | 139.8 | с 01.01.2024 по 31.12.2024
2 | Отвод и (или) очистка сточных вод п.Шидерты | Генератор бензиновый | шт. | 1 | 1 |  |  | 304 | 219 | -85 | Договор № 495 от 28.02.2024г на сумму 219,0 тыс.тенге. Поставщик ТОО "ТССП Казахстан". Снижение цены по итогам гос.закупок на 85,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 1000007977 от 04.03.2024г | 219 | [5 empty] | 42 | 45 | 0 | 0 | аварий нет | аварий нет | Исполнено. Экономия 385,0 тыс.тенге сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара.
|  | Итого: |  | 1 | 1 |  |  | 304 | 219 | -85 |  | 219
Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии
Карагандинское управление эксплуатации
|  |  | тыс. Гкал | 68.02 | 21.18 | с 01.01.2024 по 31.12.2024
1 | Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | Приобретение и монтаж насоса К100-65-250 на котельную (монтаж собственными силами) | шт. | 2 | 2 |  |  | 2429 | 1346.8 | -1082.2 | Договор № 114 от 15.02.2024 г. с ИП "Корпорация МЭКО" на сумму 673,4 тыс.тенге без НДС. СФ № 02000000017 от 06.03.2024г Снижение цены по итогам гос.закупок на 1082,2 тыс.тенге. | 1346.8 | [5 empty] | 75.04 | 77.5 | 2.9 | 2.9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 1 082,2 тыс.тенге. Исполнение 100%
2 | Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | Приобретение аппарата плазменной резки на котельную | шт. | 1 | 0 |  |  | 1258 | 0 | -1258 | Объявление опубликовано на портале государственных закупок способом запроса ценовых предложений 17.09.2024г. Идет процедура подписания договора | 0 | [5 empty] | 75.04 | 77.51 | 2.9 | 2.9 | Аварий нет | Аварий нет
|  | Итого: |  | 3 | 2 |  |  | 3687 | 1346.8 | -2340.2 |  | 1346.8 | 0
Павлодарское управление эксплуатации
|  |  | тыс. Гкал | 54.14 | 21 | с 01.01.2024 по 31.12.2024
1 | Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение и монтаж насоса Д 320-50 на котельную (монтаж собственными силами) | шт. | 1 | 1 |  |  | 2149 | 1450 | -699 | Договор № 497 от 27.02.2024г на сумму 1450,0 тыс.тенге. Поставщик ТОО "ЭТПО Практик Казахстан". Снижение цены по итогам гос.закупок на 699,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 3678 от 29.02.2024г | 1450 | [5 empty] | 68 | 69 | 5.2 | 5.2 | аварий нет | аварий нет | Исполнено. Экономия 699,0 тыс.тенге сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара.
2 | Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение генератора бензинового на котельную | шт. | 1 | 1 |  |  | 522 | 320 | -202 | Договор № 495 от 28.02.2024г на сумму 320,0 тыс.тенге. Поставщик ТОО "ТССП Казахстан". Снижение цены по итогам гос.закупок на 202,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 1000007977 от 04.03.2024г | 320 | [5 empty] | 68 | 69 | 5.2 | 5.2 | аварий нет | аварий нет | Исполнено. Экономия 202,0 тыс.тенге сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара.
3 | Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение и монтаж вентилятора канального на котельную (монтаж собственными силами) | шт. | 1 | 1 |  |  | 558 | 437.8 | -120.2 | Договор № 457 от 05.03.2024 г. с ТОО "SatuVent", на сумму 437,8 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 120,2 тыс.тенге. Счет-фактура № 2404171 от 01.04.2024г | 437.8 | [5 empty] | 68 | 69 | 5.2 | 5.2 | аварий нет | аварий нет | Исполнено. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 120,2 тыс.тенге.
4 | Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение аппарата плазменной резки на котельную | шт. | 1 | 1 |  |  | 1435 | 717 | -718 | Договор № 496 от 01.03.2024 г. с ТОО "BD POWER", на сумму 717,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 718,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 15 от 22.04.2024г | 717 | [5 empty] | 68 | 69 |  |  |  |  | Исполнено. Экономия 718,0 тыс.тенге сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара.
5 | Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение редуктора РМ 500-50-11 на котельную | шт. | 1 | 1 |  |  | 1531.3 | 1087.4 | -443.9 | Договор № 494 от 05.03.2024 г. с ТОО "Корпорация МЭКО" на сумму 1087,4 тыс.тенге. Счет-фактура № 02000000038 от 30.04.2024г |  | 1087.4 |  |  |  |  | 68 | 69 |  |  |  |  | Исполнено. Экономия 443,9 тыс.тенге сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара.
|  | Итого: |  | 5 | 5 |  |  | 6195.3 | 4012.2 | -2183.1 |  | 2924.8 | 1087.4
Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии
Карагандинское управление эксплуатации
|  |  | тыс. кВтч | 59578.4 | 44788.8 | с 01.01.2024 по 31.12.2024
1 | Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный | Приобретение дизель - генератора 200 | шт. | 1 | 0 |  |  | 7582 | 0 | -7582 | Объявление опубликовано на портале государственных закупок способом запроса ценовых предложений 17.09.2024г. Срок окончания приема заявок 24.09 2024 | 0 | [5 empty] | 47.2 | 49.5 | 2.95 | 2.95 | Аварий нет | Аварий нет
2 | Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный | Приобретение и монтаж комплектной трансформаторной подстанции наружной установки КТПН мощностью 630кВА на напряжении 6/0,4 кВ для ВЛ-6кВ (монтаж собственными силами) | шт. | 1 | 1 |  |  | 5970 | 5970 | 0 | Договор № 187 от 09.02.2024 г. с ТОО "Астанинский электротехнический завод". на сумму 5 970,0 тыс.тенге без НДС. СФ № 10000000077 от 06.03.2024г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 253,7 тыс.тенге. | 5970 | [5 empty] | 47.2 | 49.5 | 2.95 | 2.95 | Аварий нет | Аварий нет | Исполнение 100%
3 | Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный | Приобретение масляного трансформатора ТМ-63/6-023кВдля НС 13,16 (монтаж собственными силами) | шт. | 2 | 2 |  |  | 2585 | 2585 | 0 | Договор №1056 от 22.05.2024г. Доп соглашение №1056-1 от 01.07.2024г. на сумму 2 585,0 тыс.тенге без НДС. СФ № 1923 от 09.07.2024г | 2585 | [5 empty] | 47.2 | 49.5 | 2.95 | 2.95 | Аварий нет | Аварий нет | Исполнение 100%
|  | Итого: |  | 4 | 3 |  |  | 16137 | 8555 | -7582 |  | 8555 | 0
Павлодарское управление эксплуатации
|  |  | тыс. кВтч | 13359 | 9646.7 | с 01.01.2024 по 31.12.2024
1 | Передача и (или) распределение электрической энергии п.Шидерты | Приобретение цифрового мегаометра | шт. | 1 | 1 |  |  | 124.5 | 124 | -0.5 | Договор № 519 от 01.03.2024 г. с Supplier GZ на сумму 124,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 00000000223 от 23.05.2024г | 124 | [5 empty] | 66 | 67 | 1.92 | 1.92 | аварий нет | аварий нет | Исполнено.
|  | Итого: |  | 1 | 1 |  |  | 124.5 | 124 | -0.5 |  | 124 | 0