## 2025 год
РГП на ПХВ "Казводхоз" МВРИ РК, подача воды по каналам (оперативная информация)
№ п/п | Инф о плановых и фактических объемов предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта), тенге (без учета НДС) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях, тыс.м3 |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Раздел 1. Реконструкция гидротехнических сооружений | [5 empty] | 8373713.6437 | 1347988.2623 | 7025725.3814 |  | 52676.4143
1 | ПВ | Реконструкция магистрального канала Алмалы Жетысуйской области | км | 2.1 | 0 | 2025 |  | 81775.6331 | 0 | 81775.6331 | Подрядчик ТОО "Гидро Курылыс" работы будут начаты после вегетации. Объект переходящий с завершением в 2026г. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ПВ | Реконструкция магистрального канала Уштобинский Жетысуйской области | км | 8.2 | 0 | 2025 |  | 87218.04 | 0 | 87218.04 | Подрядчик ТОО "Гидро Курылыс" работы будут начаты после вегетации. Объект переходящий с завершением в 2026г. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | ПВ | Реконструкция левобережного канал на реке Шелек Жетысуйской области | км | 1.65 |  | 2025 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | ПВ | Реконструкция канала "Серибек" Отырарского района Туркестанской области | км | 5.1 | 0 | 2025 |  | 243705.9174 | 0 | 243705.9174 | Заключен договор №31гз-488 от 15.08.2025 г. Подрядчик - ТОО "Гидро құрылыс". Ведутся подгготовительные работы к проведению строительно-монтажных работ. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | ПВ | Капитальный ремонт оросительных каналов на Жартасском водохранилище (Правобережный магистральный канал - 1,345км). | км | 14.56 |  | 2025 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | ПВ | Капитальный ремонт оросительных каналов на Жартасском водохранилище (Канал Б - 1,327км). | км | 3 |  | 2025 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | ПВ | "Рекнструкция МК "Каракия" протяженностью 25,0 км с площадью орошения 785 га в Курчумском районе ВКО» | км | 25 | 0 | 2025 |  | 228000.2768 | 0 | 228000.2768 | Ведутся работы по получению положительного заключения Госэкспертизы, ПСД загружено на портал Госэкспертизы. Объект переходящий с завершением проекта в 2026г. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | ПВ | "Рекнструкция МК "Победа" в Курчумском районе ВКО» | км | 20 | 0 | 2025 |  | 206003.3036 | 0 | 206003.3036 | Получено заключение Госэкспертизы, отправлен запрос в РГП "Казводхоз" от 22.09.2025г. № 27-39-02/720 о разрешении на выполнение работ силами филиала в 2025 году Объект переходящий с завершением проекта в 2026г. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | ПВ | Капитальный ремонт канала КМК Жанакорганского района Кызылординской области | км | 12.02 | 0 | 2025 |  | 206003.3036 | 0 | 206003.3036 | Подрядчик ТОО "Гидро Курылыс". В данное время ведется мехочистка канала. Объект переходящий с завершением проекта в 2026г. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | ПВ | Капитальный ремонт канала Р-12 Шиелийского района Кызылординской обл. | км | 4.3 | 0 | 2025 |  | 153543.7321 | 0 | 153543.7321 | Подрядчик ТОО "Гидро Курылыс". В данное время ведется работа по устроистве грунтовый перемычки для опустощения канала от воды. Объект переходящий с завершением проекта в 2026г. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | ПВ | Капитальный ремонт канала Курайлы Кармакшинского района Кызылординской области | км | 17.13 | 0 | 2025 |  | 206408.8926 | 0 | 206408.8926 | Подрядчик ТОО "Гидро Курылыс".В данное время ведется работа по устроистве грунтовый перемычки для опустощения канала от воды. Объект переходящий с завершением проекта в 2026г. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | ПВ | «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЧХ-2 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № СAPC-0114/22 от 27.09.2022 г. | км | 9.711 | 0 | 2025 |  | 130454.002 | 0 | 130454.002 | Подрядчик ТОО "Алимжан Company". Работы начаты с сентября месяца 2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | ПВ | «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЛХ-1-1-а «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № СAPC-0122/22 от 29.09.2022 г. | км | 8.885 | 0 | 2025 |  | 134762.532 | 0 | 134762.532 | Подрядчик Общественное объединение лиц с инвалидностью "Zharkyn bolashak Almaty". Работы начаты с сентября месяца 2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | ПВ | «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ЛДРХ-3 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № СAPC-0108/22 от 22.09.2022 г. | км | 9.7 | 0 | 2025 |  | 174422.069 | 0 | 174422.069 | Работы будут выполнятся силами филиала, СМР начаты с сентября 2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | ПВ | «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ЛНХ-2 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № СAPC-0130/22 от 02.10.2022 г. | км | 5.61 | 0 | 2025 |  | 204338.788 | 0 | 204338.788 | Подрядчик ТОО "Алимжан Company". Работы начаты с сентября месяца 2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ПВ | «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЧХ-3а «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № СAPC-0113/22 от 27.09.2022 г. | км | 15.1 | 0 | 2025 |  | 154978.533 | 0 | 154978.533 | Подрядчик ТОО "Алимжан Company". Работы начаты с сентября месяца 2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | ПВ | «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЛХ-5 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № СAPC-0116/22 от 27.09.2022 г. | км | 11.578 | 0 | 2025 |  | 146445.969 | 0 | 146445.969 | Работы будут выполнятся силами филиала, СМР начаты с сентября 2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | ПВ | «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЛХ-4«Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № СAPC-0117/22 от 27.09.2022 г. | км | 6.379 | 0 | 2025 |  | 170888.212 | 0 | 170888.212 | Подрядчик ТОО "СМУ 17". Работы начаты с сентября месяца 2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | ПВ | Реконструкция хозяйственного выдела Х-2 (Теректі-Бесбойдак) Жетысуйской обл. | км | 3.1 | 0 | 2025 |  | 26840.424 | 0 | 26840.424 | Подрядчик ТОО "СМУ 17" работы будут начаты после вегетации. Объект будет завершен до конца 2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | ПВ | Реконструкция хозяйственного выдела Х-2 (Бесбойдак-Теректі) Жетысуйской обл. | км | 2.5 | 0 | 2025 |  | 46763.338 | 0 | 46763.338 | Подрядчик ТОО "Жақсымбет" работы будут начаты после вегетации. Объект будет завершен до конца 2025г.
18 | ПВ | Реконструкция магистрального канала Деревенский Жетысуйской области | км | 13.4 | 0 | 2025 |  | 74748.014 | 0 | 74748.014 | Подрядчик ТОО "Жақсымбет" работы будут начаты после вегетации. Планируется перенос на 2026 год
22 | ПВ | Реконструкция правобережного канал на реке Шелек Жетысуйской области | км | 0.95 |  | 2025 |  |  |  | 0
19 | ПВ | Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской обл. | км | 76.2 | 0 | 2025 |  | 1163477.804 | 0 | 1163477.804 | По проекту получено положительное заключение ГЭ; На сегодняшний день заключено 12 договоров на сумму 428 442 906,24 тенге на приобретение оборудования (1 договор на подписании у поставщика). Приобретение части оборудования и услуг осуществляется через единого организатора - Комитет Казначейства
20 | ПВ | Реконструкция канала "К-25-12" Жетисайского района Туркестанской области | км | 7.04 | 0 | 2025 |  | 295678.3482 | 85835.9 | 209842.4482 | Заключен договор №31гз-375 от 11.07.2025г. ТОО "Гидро құрылыс". Авторский и технический надзор - договор заключен. Получено уведомление о начале строительства с ГАСК. Ведутся работы по срезке растительного слоя с ПК 0 по ПУ 10+00.
21 | ПВ | Реконструкция канала К-15 в Махтааральском районе Туркестанской области | км | 16.2 | 0 | 2025 |  | 489379.3026 | 0 | 489379.3026 | Заключен договор №31гз-360 от 03.07.2025 г. Подрядчик - ТОО "Гидро құрылыс". Авторский и технический надзор - договор заключен. Получено уведомление о начале строительства с ГАСК. Ведутся работы по срезке растительного слоя с ПК 0 по ПУ 8+00.
22 | ПВ | Реконструкция канала К-17 в Махтааральском районе Туркестанской области | км | 14.855 | 0 | 2025 |  | 444152.0357 | 129578.538 | 314573.4977 | Заключен договор №31гз-372 от 11.07.2025 г. Подрядчик - ТОО "Гидро құрылыс". Авторский и технический надзор - договор заключен. Получено уведомление о начале строительства с ГАСК. В настоящее время ведутся работы по срезке растительного слоя с ПК 0 по ПУ 2+80.
23 | ПВ | "Рекнструкция МК "Жаугашты" в Курчумском районе ВКО» | км | 7.73 | 0 | 2025 |  | 362452.434 | 0 | 362452.434 | ПСД в разработке (разрабатыает филиал Туркестан)
24 | ПВ | "Реконструкция канала Акарык Актюбинского сельского округа Отырарского района Туркестанской области" Положительно заключение госэкспертизы № 19-0071/23 от 17.02.2023 г. | км | 3.4 | 0 | 2025 |  | 219860.076 | 0 | 219860.076 | Работы ведутся собственными силами филиала. Проводится работа по срезке растительного слоя с ПК 5+00 ПК 12+00, устройство качественного насыпа с ПК 5+00 по ПК 10+00. Установлено БСУ.
25 | ПВ | "Реконструкция ОРУ-110/6кВ, КРУ-6 кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на НС№1 филиала «Канал имени К. Сатпаева» | работа | 1 | 0 | 2025 |  | 423311.7 | 140403 | 282908.7 | Договор №1556 от 01.10.2024 года с ТОО «Промстрой-Энерго» на выполнение строительно-монтажных работ по НС №1. Срок выполнения работ - октябрь 2025 года.
26 | ПВ | РП «Реконструкция ОРУ-220/6кВ и кабельных связей на НС№2 филиала «Канал имени К. Сатпаева» : | работа | 1 | 0 | 2025 |  | 1665693.523 | 939494.41 | 726199.113 | Договор №452 от 31.03.2025 года с ТОО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС» на выполнение строительно-монтажных работ по НС №2. Срок выполнения СМР - октябрь 2025 года. Заключены договора по ТН и АН.
31 | ПВ | РП "Реконструкция КРУ-6кВ ,панелей управления, измерения и кабельных связей на НС№8,14 филиала "Канал имени К.Сатпаева": | работа | 1 |  | 2025 |  |  |  | 0
32 | ПВ | РП «Замена выключателя В-220кВ, панелей управления, шкафов РЗиА ВЛ-220кВ Л-2098, 2128 на ОРУ-220кВ ПС НС№17 филиала «Канал имени К. Сатпаева» | работа | 1 |  | 2025 |  |  |  | 0
33 | ПВ | Реконструкция гидропостов с внедрением автоматизированных систем учета воды на каналах: Верхне-Коринский, Тасты-Объединительный и Кушук-Кальпинский в Алматинской области» | работа | 1 |  | 2025 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | ПВ | Реконструкция гидропостов с внедрением автоматизированных систем учета воды на каналах Новошиелийский и О-2 Кызылординской области | работа | 1 | 0 | 2025 |  | 462763.53 | 0 | 462763.53 | Подрядчик ТОО "Азия канала Курылыс". Работы начаты в 2024 году. Освоено 24,038 млн.тг. В связи с неисполнением договорных обязательств со стороны подрядчика, 6 мая 2025 года Кызылординским филиалом подано исковые заявление в суд. Но решением суда исковые заявление не удовлетворено. В настоящее время готовятся апелляционные матераиалы на решение суда. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | ПВ | Реконструкция канала Шукурой Сузакского района Туркестанской области | км | 16.2 | 0 | 2025 |  | 165075.393 | 48209.768 | 116865.625 | Заключен договор №31гз-359 от 03.07.2025г. Подрядчик - ТОО "Гидро құрылыс". Авторский и технический надзор - договор заключен. Получено уведомление о начале строительства с ГАСК. В настоящее время на канале ведутся демонтажные работы ЛР лотков с ПК 0 по ПК 30+00. | 48209.768 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | ПВ | Газификация административного здания по адресу г.Жаркент,ул.Головацкого,д 290 Панфиловского района, области Жетису" | работа | 1 | 1 | 2025 |  | 4568.517 | 4466.6463 | 101.8707 | Исполнен | 4466.6463 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Раздел 2. Разработка рабочих проектов | [5 empty] | 161660.939 | 5190.49 | 156470.449 |  | 5190.49 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | ПВ | Разработка проектно-сметной документации к рабочему проекту РП «Реконструкция ОРУ-220/6кВ, КРУ-6кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на НС№3 филиала «Канал имени К. Сатпаева» | работа | 1 | 0 | 2025 |  | 27448.36 | 0 | 27448.36 | Договор №872 с ТОО "Мелиосервис-К" 14.08.2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ПВ | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы | работа | 1 | 0 | 2025 |  | 2732.47 | 0 | 2732.47 | По окончанию разработки рабочего проекта будет проведена экспертиза | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | ПВ | Разработка проекта по реконструкции и капитальному ремонту насосных агрегатов на НС№2(3), 3(3), 4(2), 5(2), 6(2) г. Экибастуз | работа | 1 | 0 | 2025 |  | 64023.172 | 0 | 64023.172 | Заключен договор №844 от 04.08.2025г. с ТОО "Құрылысэкспертпроект", срок выполнения работ до 25 декабря 2025 года. на сегодняшний день проведены обследования насосных станций, проведена дигностика и дефектоскопия насосных агрегатов с НС1 по НС5 экспертной организацией. В Ф "КиКС" проведено совещание с проектной организацией с ТОО, где руководителем проектной организацией было доложено, что 1 октября 2025 года разработанные проекты будут сданы в гос.экспертизу. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | ПВ | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы | работа | 1 | 0 | 2025 |  | 8068.851 | 0 | 8068.851 | По окончанию разработки рабочего проекта будет проведена экспертиза | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | ПВ | Разработка рабочего проекта «Реконструкция КРУ-6кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на НС№7 филиала «Канал имени К. Сатпаева»» | работа | 1 | 0 | 2025 |  | 10341.941 | 0 | 10341.941 | Договор №893 от 27.08.2025 ТОО "Әсем Жоба Құрылыс"
6 | ПВ | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта«Реконструкция КРУ-6кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на НС№7 филиала «Канал имени К. Сатпаева»» | работа | 1 | 0 | 2025 |  | 1466.76 | 0 | 1466.76 | проведение экспертизы после разработки ПСД
7 | ПВ | Разработка рабочего проекта «Реконструкция КРУ-6кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на НС№12 филиала «Канал имени К. Сатпаева»» | работа | 1 | 0 | 2025 |  | 10341.941 | 0 | 10341.941 | Договор №892 от 27.08.2025 ТОО "Әсем Жоба Құрылыс" | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | ПВ | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта«Реконструкция КРУ-6кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на НС№12 филиала «Канал имени К. Сатпаева» | работа | 1 | 0 | 2025 |  | 1466.76 | 0 | 1466.76 | проведение экспертизы после разработки ПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | ПВ | Разработка проектно-сметной документации к рабочему проекту РП «Реконструкция гидроузла на р. Жаманты Алакольского района области Жетiсу» | работа | 1 | 0 | 2025 |  | 35770.684 | 5190.49 | 30580.194 | В данный момент ведутся работы по разработке ПСД | 5190.49 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Раздел 3. Спец.техника | [5 empty] | 94900 | 0 | 94900 |  | 0 | [11 empty] | - | -
1 | ПВ | Гусеничный гидравлический экскаватор САТ 326D L объем ковша 1,76м³ длина стрелы 6,15м | штука | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ПВ | Автомобили седельные тягачи | штука | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | ПВ | Экскаваторы одноковшовые объем ковша от 0,65 м3 | штука | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | ПВ | Мотоцикл | штука | 130 | 0 | 2025 |  | 94900 | 0 | 94900 | Договор находится в статусе "Действующий", однако направлено уведомление о расторжении, подан иск в суд | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Раздел 4. Приобретение основных средсв | [5 empty] | 1164307.8722 | 458304.463 | 706003.4092
1 | ПВ | Дрон DJI Mavic 3 Pro Standard Version | штука | 2 | 2 | 2025 |  | 2636 | 2266.222 | 369.778 | Исполнен
2 | ПВ | Трансформатор мощностью 250 кВА (КТП 250 кВА комплект) | штука | 6 | 6 | 2025 |  | 17227.692 | 17227.692 | 0 | Исполнен
3 | ПВ | Гидромеханическое оборудование (комплектующее оборудование АО "Уралгидромаш") | штука | 1 | 0 | 2025 |  | 812085.9 | 409664.6 | 402421.3 | Заключен договор №749 от 25.06.2025г. с АО "Уралгидромаш", на сумму 127 887,54 тыс.рублей РФ (при планировании сумма заложена по курсу 6,35 тенге). Прием сдаточной работы будет осуществляться с 20 по 23 августа т.г на заводской площадке АО "Уралгидромаш» г.Сысерть. Поставка оставшихся запчастей ожидается в октябре 2025 г.
4 | ПВ | Выключатель элегазовый тип ВЭБ-УЭТМ-220 III-50/2500 УХЛ1 | штука | 1 | 0 | 2025 |  | 134850 | 0 | 134850 | С целью приобретения выключателя элегазового ВЭБ-УЭТМ-220 III-50/2500 УХЛ1 подготовлен пакет документов для проведения процедуры государственной закупки. Организатором закупки выступает Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.
5 | ПВ | Электронасосный агрегат марки 3ВВН1-12М | штука | 1 | 0 | 2025 |  | 2544.643 | 0 | 2544.643 | Договор №878 от 05.09.2025 ИП Бахитжан. Сумма договора 2 544,64 тыс.тенге. Срок выполнения сентябрь-октябрь 2025 год
6 | ПВ | Филиал Абай (мебель, оргтехника) | штука | 98 | 98 | 2025 |  | 12958.6 | 12040.957 | 917.643 | Исполнен
7 | ПВ | Компьютер в комплекте | штука | 4 | 4 | 2025 |  | 3695.47 | 1732.8 | 1962.67 | Исполнен
8 | ПВ | Компьютер в комплекте | штука | 50 | 0 | 2025 |  | 25680 | 0 | 25680 | Договор заключен с ТОО Epsilon Systems №129 от 22.08.2025 года. Срок поставки до 21 октября 2025 года
9 | ПВ | Компьютер в комплекте | штука | 70 | 0 | 2025 |  | 52430 | 0 | 52430 | Договор заключен с ТОО Epsilon Systems №130 от 22.08.2025 года. Срок поставки до 21 октября 2025 года
10 | ПВ | Компьютер в комплекте | штука | 20 | 0 | 2025 |  | 17068 | 0 | 17068 | Договор заключен с ТОО Epsilon Systems №125 от 18.08.2025 года. Срок поставки до 17 октября 2025 года
11 | ПВ | Моноблок | штука | 10 | 0 | 2025 |  | 7490 | 0 | 7490 | Закупка состоялась, протокол итогов на обжаловании
12 | ПВ | Изготовление мебели | работа | 1 | 0 | 2025 |  | 51407.01 | 0 | 51407.01 | Договор заключен с ТОО "TradeKazakhstanINC" №118 от 29.07.2025. Поставщик не исполнил обязательства, в связи с чем подан иск в суд.
13 | ПВ | Диван | штука | 1 | 0 | 2025 |  | 272.86 | 0 | 272.86 | Договор заключен с ТОО "ВЕДИС" №110 от 18.07.2025. Срок исполнения договора истёк, направлено уведомление о его расторжении. подан иск в суд
14 | ПВ | Комплект диван и кресло | штука | 2 | 0 | 2025 |  | 1127.14 | 0 | 1127.14 | Договор заключен с ТОО "ВЕДИС" №109 от 18.07.2025. Срок исполнения договора истёк, направлено уведомление о его расторжении. подан иск в суд
15 | ПВ | Стул для посетителя | штука | 92 | 92 | 2025 |  | 4542.5 | 2380.2 | 2162.3 | Исполнен
16 | ПВ | Кресло для руководителя | штука | 7 | 7 | 2025 |  | 1212.5 | 595 | 617.5 | Исполнен
17 | ПВ | Кресло для работника | штука | 90 | 90 | 2025 |  | 6428.57 | 3735 | 2693.57 | Исполнен
18 | ПВ | Кресло для посетителя | штука | 68 | 68 | 2025 |  | 3406.07 | 2155.6 | 1250.47 | Исполнен
19 | ПВ | Архивный металлический шкаф | штука | 8 | 8 | 2025 |  | 1032.86 | 805.05 | 227.81 | Исполнен
20 | ПВ | Металлические стеллажи | штука | 15 | 15 | 2025 |  | 569.2 | 569.2 | 0 | Исполнен
21 | ПВ | МФУ цветное лазерное формата A3 | штука | 2 | 2 | 2025 |  | 4821.4286 | 4450 | 371.4286 | Исполнен
22 | ПВ | МФУ цветное струйное с возможностью печати документов формата А3 | штука | 1 | 1 | 2025 |  | 821.4286 | 682.142 | 139.2866 | Исполнен
23 | ПВ | Модульный дом | штука | 5
24 | ПВ | Оборудование для конференц-зала, с изготовлением и установкой конструкций и механизмов, прокладкой кабельных изделий, пуско-наладочными работами и программированием аппаратуры | штука | 1
|  | Итого по 2025 году | [5 empty] | 9794582.4549 | 1811483.2153 | 7983099.2395 |  | 57866.9043

## перенесенные с 2024г
РГП на ПХВ "Казводхоз" МВРИ РК, подача воды по каналам (оперативная информация)
№ п/п | Инф о плановых и фактических объемов предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта), тенге (без учета НДС) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях, тыс.м3 |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Раздел 1. Реконструкция гидротехнических сооружений | [5 empty] | 1373040.06 | 835302.46 |  |  | 835302.46
1 | ПВ | Работы по созданию и внедрению Единой информационной архитектуре водохозяйственного комплекса | работа | 1 |  | 2025 |  | 201621.23 |  | 201621.23 | Ведётся судебное разбирательство | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ПВ | Работы по созданию и внедрению информационной системы по мониторингу водопользования | работа | 1 |  | 2025 |  | 336116.37 |  | 336116.37 | Ведётся судебное разбирательство | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | ПВ | "Реконструкция ОРУ-110/6кВ, КРУ-6 кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на НС№1 филиала «Канал имени К. Сатпаева» | работа | 1 | 1 | 2025 |  | 835302.46 | 835302.46 | 0 | Общая сумма мероприятия - 1 258 614,16 тыс.тг: 2024г.- 835 302,46; 2025г. - 423 311,7 тыс.тг. Факт за 2024г. составил - 301 563,48 тыс.тг, остаток суммы 2024г. - 533 738,98 тыс.тг перенесены на 2025г. | 835302.46 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Раздел 3. Спец.техника | [5 empty] | 546414.29 | 421276.003 |  |  | 421276.003 | [11 empty] | - | -
1 | ПВ | Гусеничный гидравлический экскаватор САТ 326D L объем ковша 1,76м³ длина стрелы 6,15м | штука | 2 | 2 | 2025 |  | 92000 | 43776 | 48224 | Исполнено | 43776 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ПВ | Автомобили седельные тягачи | штука | 1 | 1 | 2025 |  | 290414.29 | 227232.145 | 63182.145 | Исполнено | 227232.145 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | ПВ | Экскаваторы одноковшовые объем ковша от 0,65 м3 | штука | 1 | 1 | 2025 |  | 164000 | 150267.858 | 13732.142 | Исполнено | 150267.858 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Раздел 4. Приобретение основных средсв | [5 empty] | 821492.2318 | 879189.68
1 | ПВ | Насосно-силовое оборудование для насосных агрегатов марки ОПВ10-185, ОПВ11-185 | штука | 2 | 2 | 2025 |  | 821492.2318 | 879189.68 | -57697.4482 | Исполнен, отклонение в связи с курсовой разницей (рубль)
|  | Итого | [5 empty] | 2740946.5818 | 2135768.143 |  |  | #REF!